## informe semestral 2021
NO. | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | META ANUAL | 1ER TRIMESTRE ENERO-JUNIO |  | 2DO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO |  | COMENTARIO SOBRE NIVEL DE AVANCE
|  |  |  | PROGRAMACIÓN FÍSICA | EJECUCIÓN FÍSICA | PROGRAMACIÓN FÍSICA | EJECUCIÓN FÍSICA
1 | P1- Personas físicas y jurídicas con derechos de tenencia y porte de armas de fuego regulados. | Armas de fuego reguladas. | 45000 | 20000 | 10780 | 10000 | 8119 | Durante este semestre no se ha logrado cumplir con la programación estimada, debido a la escasez de personal en la unidad ejecutora, lo que ha generado retrasos en los procesos de licenciamiento y renovación de armas de fuego para personas físicas y jurídicas.
2 | P2- Negocios que comercializan armas de fuego controlados y regulados en sus operaciones. | Cantidad de negocios controlados y regulados. | 80 | 35 | 4 | 10 | 10 | Durante el 1er trimestre no se pudo lograr la meta física programada debido a los múltiples cambios administrativos acontecidos en el Viceministerio de Control y Regulación de Armas y Municiones y la falta de personal imperante en la unidad ejecutora. En cambio para el 2do trimestre, gracias al incremento de los esfuerzos realizados, se pudo cumplir con la meta tal y como fue programada.
3 | P3- Campaña de entrega voluntaria de armas de fuego ilegales. | Porcentaje de municipios con planes de desarme. | 12 (19 planes de desarme) | N/A | N/A | N/A | N/A | Para este 1er semestre el producto no presenta ejecución física, ya que la meta total está programada para ser medida a final de año en el 4to trimestre.
4 | P4- Ciudadanos y extranjeros que residen y/o visitan los municipios intervenidos, beneficiados a través de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana. | Homicidios con armas de fuego registrados en los municipios intervenidos. | 330 | 78 | 0 | N/A | N/A | Este producto será medido a final de año para tener un dato más representativo.
5 | P5- Empresas de manipulación de productos pirotécnicos y sustancias químicas reguladas. | Empresas que manipulan productos pirotécnicos reguladas. | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | Este producto será medido a final de año para tener un dato más representativo, sin que dejar de ejecutar las acciones propias del producto.
6 | P6- Ciudadanos expuestos a violencia, crímenes y delitos participan en las actividades de prevención | Porcentaje de barrios intervenidos. | 11% | 1 | 1.4% | 4 | 3% | Para este 1er semestre fueron intervenidos un total 77 barrios de los municipios priorizados por la Estrategia Nacional Integral de Seguridad Ciudadana (ENISC), a través de las actividades de prevención desarrolladas, logrando beneficiar 10,511 ciudadanos. Lo que representa un 4% de barrios intervenidos del 11% programado para todo el año.
7 | P7- Población afectada, asistida en la recepción de denuncias y la solución alternativa de conflictos (mediación). | Porcentaje de repuestas a las denuncias recibidas. | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | Este producto será medido a final de año para contar con un dato más representativo, sin dejar de ejecutar las actividades propias del producto.
8 | P8- Negocios de expendio de bebidas alcohólicas inspeccionados para el cumplimiento de las leyes normativas vigentes. | Cantidad de negocios de expendio de bebidas alcohólicas inspeccionados. | 14,000 | 3,000 | 3277 | 3500 | 3091 | En el 1er trimestre logramos sobrepasar la meta física programada en base a las acciones y trabajos realizados, logrando identificar, registrar y controlar los negocios de expendio de bebidas alcohólicas a nivel nacional, enfatizando los municipios priorizados. En cambio para el 2do trimestre no se logró completar la meta física programada, debido a los cambios administrativos acontecidos a finales del mes de mayo en la unidad ejecutora, lo que produjo una pequeña baja en el desarrollo normal de las actividades propias del producto.
9 | P9- Municipios con Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Género en funcionamiento. | Porcentaje de Mesas Locales con planes de seguridad ciudadana elaborados. | 30 | 6% | 6% | N/A | N/A | Durante este 1er semestre a través de las Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Género, fueron elaborados once (11) Planes de Seguridad Ciudadana, capacitados 165 Policías Municipales, realizadas 130 reuniones con los dirigentes de la sociedad civil, 99 actividades sociales y 28 conferencias; logrando impactar a 6,200 ciudadanos, en algunos de los municipios priorizados por la Estrategia Nacional Integral de Seguridad Ciudadana (ENISC).
10 | P10- Extranjeros residentes con estatus migratorio regulado a través de las naturalizaciones. | Cantidad de personas naturalizadas. | 216 | 54 | 58 | 54 | 63 | Durante este 1er semestre se logró sobrepasar la meta programada, gracias a la normalización de los procesos y del flujo de ciudadanos extranjeros que han solicitado ser nacionalizados como ciudadanos dominicanos.
11 | P11- Jóvenes estudiantes reciben formación como Policías Auxiliares. | Cantidad de jóvenes estudiantes formados como policía auxiliar. | 4,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | Para este 1er semestre no se ven reflejadas la cantidad de jóvenes estudiantes que han sido formados como Policías Auxiliares, ya que la meta está programada para ser medida a final de año en el 4to trimestre. No obstante, los mismos son capacitados durante todo el año.
N/A: No aplica programación y ejecución para los trimestres.
Elaborado en: Dirección de Planificación y Desarrollo
Luís Pimentel | [6 empty] | Raúl Barbosa Ceballos
Director de Planificación y Desarrollo | [6 empty] | Encargado del departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos