## informe 2do trimestre 2023
NO. | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | META ANUAL | 2DO TRIMESTRE ABRIL - JUNIO |  | COMENTARIO SOBRE NIVEL DE AVANCE
|  |  |  | PROGRAMACIÓN FÍSICA | EJECUCIÓN FÍSICA
1 | P1- Personas físicas y jurídicas con derechos de tenencia y porte de armas de fuego regulados. | Armas de fuego reguladas. | 47500 | 10000 | 8945 | Para este 2do trimestre la meta física programada fue cumplida en un (89.45%). El desvío del (10.55%) se debe a que, durante este periodo la unidad ejecutora se vio inmersa en el proceso de obtención de las certificaciones de las normas ISO 9001:2015 de Gestión Calidad e ISO 37001 de Anti soborno, lo que tuvo como resultado una leve baja en la capacidad operativa.
2 | P2- Negocios que comercializan armas de fuego controlados y regulados en sus operaciones. | Cantidad de negocios controlados y regulados. | 80 | 25 | 29 | Para este trimestre el producto superó la ejecución física programada en un (16%), debido en mayor parte a la autorización de importación de armas de fuego a ser utilizadas por empresas de seguridad privada, emitida mediante el Decreto No. 30-23 de fecha 7 de febrero del 2023.
3 | P3- Campaña de entrega voluntaria de armas de fuego ilegales. | Cantidad de campañas realizadas. | 2 (campañas de desarme) | N/A | N/A | Este producto no tiene meta física programada para este trimestre, debido a que la misma fue establecida para final de año, resaltando que son ejecutadas las acciones correspondientes al funcionamiento del mismo.
4 | P4- Ciudadanos y extranjeros beneficiados a través de acciones y políticas integral de Seguridad Ciudadana. | Acciones de seguridad ciudadana implementadas. | 100% | N/A | N/A | Este producto no tiene meta física programada para este trimestre, debido a que la misma fue establecida para final de año, resaltando que son ejecutadas las acciones correspondientes al funcionamiento del mismo.
5 | P5- Empresas de manipulación de productos pirotécnicos y sustancias químicas reguladas. | Empresas que manipulan productos químicos y pirotécnicos reguladas. | 79 | N/A | N/A | Este producto será medido a final de año para tener un dato más representativo, sin que dejar de ejecutar las acciones propias del producto.
6 | P6- Ciudadanos expuestos a violencia, crímenes y delitos que participan en las actividades de prevención. | Porcentaje de barrios intervenidos. | 10% (163 barrios intervenidos) | 3% (60 barrios intervenidos) | 60% (36 barrios intervenidos) | En este trimestre fueron intervenidos 36 barrios de los 60 que fueron planificados, ejecutando en un (60%) la meta física programada; logrando impactar un total de 4,638 ciudadanos residentes en los sectores vulnerables intervenidos por la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana “ Mí País Seguro” a través de la realización de 90 actividades de prevención. El desvío del (40%) en la ejecución física, se debe a varias problemáticas por las cuales está atravesando la unidad ejecutora entre las que podemos destacar: falta de personal de coordinación para varios de los subprogramas, falta del personal técnico en "Las Casas de Prevención y Seguridad Ciudadana", de los municipios de Moca y el Distrito Nacional, falta de vehículos para transportar al personal del viceministerio que se encarga de la operatividad de los sub-programas en las comunidades y barrios intervenidos; y la restricción de horario por parte del departamento de transportación para la ejecución de las actividades en la tanda vespertina, (ya que a partir de las 2:00 p.m. no trasladan a nadie a ningún territorio).
7 | P7- Población afectada, asistida en la recepción de denuncias y la solución alternativa de conflictos (mediación). | Cantidad de campañas de Convivencia Ciudadana . Porcentaje de repuestas a las denuncias recibidas. | 2 campañas 100% | N/A | N/A | Estas metas físicas fueron programas para ser medidas a final de año, destacando que durante el transcurso del trimestre se han desarrollado las acciones características del producto.
8 | P8- Negocios de expendio de bebidas alcohólicas inspeccionados para el cumplimiento de las leyes normativas vigentes. | Cantidad de negocios de expendio de bebidas alcohólicas inspeccionados. | 12,500 (negocios inspeccionados) | 3500 | 1684 | Durante este trimestre la ejecución física fue de un (48.11%), desarrollando un total de 25 operativos, en los cuales fueron inspeccionados 1,684 negocios, supervisados 10,288, notificados 207 y clausurados un total de 82 establecimientos. Adicional a esto, fueron impartidas 45 charlas en las cuales fueron concientizados un total de 156 ciudadanos propietarios y/o representantes de negocios de expendio de bebidas alcohólicas. Todas estas actividades fueron realizadas en el los municipios priorizados por la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana “Mí País Seguro”. El desvío del (51.89%) en la ejecución física, se debe a que para éste trimestre varias de las unidades vehiculares que utiliza la unidad ejecutora para la realización plena de sus actividades, se encuentran fuera de servicio por averías mayores.
9 | P9- Municipios con Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Género en funcionamiento. | Problemáticas sociales identificadas. | 850 | 375 | 145 | Para este trimestre la unidad ejecutora ha dado seguimiento a las acciones relacionadas con la seguridad y canalización de problemáticas sociales en conjunto con la sociedad civil y otros organismos, logrando identificar, canalizar y solucionar un total de 145 (38.7%) de las 375 problemáticas que fueron programadas. Adicional a esto fueron realizadas: 105- reuniones de las Mesas Locales, 19- conferencias, 135- actividades gestionadas a través de las Mesas Locales y fueron capacitados 53- Policías Municipales. También fue lanzado en la ciudad de Santiago el programa “De vuelta al Barrio”, el cual contó con la participación de personalidades de diferentes ramas como: deportes, cultura, arte y emprendedores exitosos que han salido de los barrios vulnerables de dicha ciudad. El desvío en la meta física del (61.3%), se debe a que gracias a todas las intervenciones realizadas por la unidad ejecutora, se ha logrado disminuir algunas de las problemáticas básicas que afectan a los ciudadanos de las comunidades intervenidas.
10 | P10- Extranjeros residentes con estatus migratorio regulado a través de las naturalizaciones. | Cantidad de personas naturalizadas. | 216 | 54 | 56 | En este trimestre se logró superar la meta física programada en un (4%), debido a la cantidad de extranjeros solicitantes que fueron satisfactoriamente depurados y nacionalizados como ciudadanos dominicanos.
11 | P11- Jóvenes estudiantes reciben formación como Policías Auxiliares. | Cantidad de jóvenes estudiantes formados como policía auxiliar. | 2,000 | N/A | N/A | La meta física está programada para ser medida a final de año sin dejar de desarrollar las actividades propias del producto.
N/A: No aplica programación y ejecución para los trimestres.
Elaborado en: Dirección de Planificación y Desarrollo
Luís Pimentel | [5 empty] | Raúl Barbosa Ceballos
Director de Planificación y Desarrollo | [5 empty] | Encargado del departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos